## Gantt Chart - Manual Duration
Sprint Name | Task Name | Start Date | End Date | Percent
Sprint 1 | Prepare | 2016-07-25 | 2016-07-30 | 50%
Sprint 2 | Doing Work 1 | 2016-07-27 | 2016-08-01 | 70%
Sprint 3 | Doing Work 2 | 2016-07-27 | 2016-08-03 | 60
Sprint 4 | Doing Work 3 | 2016-07-29 | 2016-08-08 | 40
Sprint 5 | Doing Work 4 | 2016-08-01 | 2016-08-07 | 20
Sprint 6 | Doing Work 5 | 2016-08-01 | 2016-08-09 | 15
Sprint 7 | Doing Work 6 | 2016-08-03 | 2016-08-09 | 85%
Sprint 8 | Doing Work 7 | 2016-08-05 | 2016-08-10 | 95
Sprint 9 | Doing Work 8 | 2016-08-03 | 2016-08-11 | 100
Sprint 10 | Doing Work 9 | 2016-08-06 | 2016-08-13 | 60
Sprint 11 | Doing Work 10 | 2016-08-07 | 2016-08-12 | 50
Sprint 12 | Doing Work 11 | 2016-08-10 | 2016-08-13 | 65
Sprint 13 | Doing Work 12 | 2016-08-14 | 2016-08-15 | 75
Sprint 14 | Doing Work 13 | 2016-08-15 | 2016-08-19 | 55
Sprint 15 | Testing 1 | 2016-08-16 | 2016-08-21 | 60
Sprint 16 | Testing 2 | 2016-08-17 | 2016-08-23 | 70
Sprint 17 | Release | 2016-08-18 | 2016-09-11 | 80